## List3
Číslo procesu | Kód procesu | Název procesu | MJ | Množ. | Pracnost |  |  | Součinitel napětí | Četa | Stroje, zařízení | Počet prac. | pracovní doba (hod) | časový fond čety | doba trvání | upravená doba trvání | Technologická přestávka
[5 empty] | Nh |  | Suma | [5 empty] | hod | den | den | den
Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů
26 | 602011112RT3 | Omítka stěn jádrová tl. 15 mm, ručně | m2 | 288.93 | 0.73 |  | 210.9189 | 1 | zedník | míchačka | 3 | 8 | 24 | 8.7883 | 9
27 | 601011112RT5 | Omítka stropů jádrová tl. 20 mm ručně | m2 | 13.01 | 0.95 |  | 12.3595 | 1 | zedník | míchačka | 3 | 8 | 24 | 0.51498 | 0.5
28 | 601011141RT3 | Omítka stropů štuková ručně, tl. 5 mm | m2 | 13.01 | 0.65 |  | 8.4565 | 1 | zedník | ruční míchadlo | 1 | 8 | 8 | 1.0571 | 1
29 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 12.18 | 0.8 |  | 9.744 | 1 | zedník | ruční míchadlo | 1 | 8 | 8 | 1.218 | 1.5
30 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 54.74 | 0.2 |  | 10.948 | 1 | zedník |  | 3 | 8 | 24 | 0.45617 | 0.5
31 | 771101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod štuk. omítky | m2 | 309.44 | 0.28 |  | 86.6432 | 1 | zedník |  | 2 | 8 | 16 | 5.4152 | 6 | 7
32 | 602016173RT3 | Omítka stěn štuková ručně - vnitřní | m2 | 270.48 | 0.5 |  | 135.24 | 1 | zedník | ruční míchadlo | 3 | 8 | 24 | 5.635 | 6
|  | celkem | [12 empty] | 24.5 | 7
Číslo procesu | Kód procesu | Název procesu | MJ | Množ. | Pracnost |  |  | Součinitel napětí | Četa | Stroje, zařízení | Počet prac. | pracovní doba (hod) | časový fond čety | doba trvání | upravená doba trvání | Technologická přestávka
[5 empty] | Nh |  | Suma | [5 empty] | hod | den | den | den
| 27 | Základy
8 | 274313511R00 | Beton základových pasů prostý B 15 - podkladní | m3 | 5.32 | 0.99 |  | 5.2668 | 1 | betonář | autodomíchávač,vybrátor | 3 | 8 | 24 | 0.21945 | 0.25
9 | 274351215RT1 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 135.1 | 0.53 |  | 71.603 | 1 | tesař | mot.pila | 3 | 8 | 24 | 2.9835 | 3
10 | 274321311R00 | Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20) | m3 | 40.8 | 2.43 |  | 99.144 | 1 | betonář | betonpumpa, autodomíchávač,vybrátor | 3 | 9 | 27 | 3.672 | 4
11 | 274351292R00 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 135.1 | 0.12 |  | 16.212 | 1 | tesař |  | 3 | 8 | 24 | 0.6755 | 1 | 2
12 | 275361821R00 | Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 | 100kg | 0.3 | 1.16 |  | 0.348 | 1 | železář |  | 2 | 8 | 16 | 0.02175 | 0.1
13 | 275321311R00 | Železobeton základových patek C 16/20 (B 20) | m3 | 6.19 | 1.27 |  | 7.8613 | 1 | betonář | betonpumpa, autodomíchávač,vybrátor | 2 | 8 | 16 | 0.49133 | 0.5
14 | 274272140RT2 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm | m2 | 46.63 | 1.3167 |  | 61.3977 | 1 | zedník |  | 3 | 8 | 24 | 2.5582 | 2.5
15 | 279361321R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli | 100kg | 3.2 | 1.16 |  | 3.712 | 1 | železář |  | 2 | 8 | 16 | 0.232 | 0.5
16 | 271570010RAB | Polštář hutněný pod základy tl. 15 cm - deska | m2 | 75.39 | 0.27 |  | 20.3553 | 1 | dělník | vybrační deska | 1 | 8 | 8 | 2.5444 | 2.5
17 | 273361921RT5 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí - Kari pr. 6 x 150/150 mm | 100kg | 3.2 | 1.29 |  | 4.128 | 1 | železář |  | 3 | 8 | 24 | 0.172 | 0.2
18 | 273313611R00 | Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20) | m3 | 15.35 | 0.99 |  | 15.1965 | 1 | betonář | betonpumpa, autodomíchávač,vybrátor | 3 | 8 | 24 | 0.63319 | 0.8
| 722 | Kanalizace
09 | 722000000VD | Rozvody ležaté kanalizace v půdorysu základů, výkopy, obsypy, vč. přivzdušnění ke krbu | bm | 25 | 0.67 |  | 16.75 | 0.67 | instalatér | ruční pila | 2 | 8 | 16 | 1.0469 | 1
|  | celkem | [12 empty] | 16.35 | 2
|  | Název procesu | MJ | Množ. | Pracnost |  |  | Počet prac. | pracovní doba (hod) | časový fond čety | doba trvání | upravená doba trvání
[5 empty] | Nh | ks | Suma (Nh*ks) |  |  | hod | den | den
Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů
|  | Omítka stěn jádrová tl. 15 mm, ručně | m2 | 288.93 | 0.73 | 1.8 | 379.654 | 2 | 8 | 16 | 23.7284 | 24
|  | Omítka stropů jádrová tl. 20 mm ručně | m2 | 13.01 | 0.95 | 1.8 | 22.2471 | 2 | 8 | 16 | 1.3904 | 2
|  | Omítka stropů štuková ručně, tl. 5 mm | m2 | 13.01 | 0.65 | 1.8 | 15.2217 | 2 | 8 | 16 | 0.95136 | 1
|  | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 12.18 | 0.8 | 1.8 | 17.5392 | 2 | 8 | 16 | 1.0962 | 1
|  | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 54.74 | 0.2 | 1.8 | 19.7064 | 2 | 8 | 16 | 1.2317 | 1
|  | Provedení penetrace podkladu pod štuk. omítky | m2 | 309.44 | 0.28 | 1 | 86.6432 | 2 | 8 | 16 | 5.4152 | 6
|  | Omítka stěn štuková ručně - vnitřní | m2 | 270.48 | 0.5 | 1.8 | 243.432 | 2 | 8 | 16 | 15.2145 | 15
[10 empty] | celkem | 64.2422 | 65
|  | Název procesu | MJ | Množ. | Pracnost |  |  | Počet prac. | pracovní doba (hod) | časový fond čety | doba trvání | upravená doba trvání
[5 empty] | Nh | ks | Suma (Nh*ks) |  |  | hod | den | den
Základy
|  | Beton základových pasů prostý B 15 - podkladní | m3 | 5.32 | 0.99 | 1.1 | 5.7935 | 2 | 5 | 10 | 0.57935 | 1
|  | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 135.1 | 0.53 | 1.6 | 114.5648 | 2 | 5 | 10 | 11.4565 | 11
|  | Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20) | m3 | 40.8 | 2.43 | 1.1 | 109.0584 | 4 | 8 | 32 | 3.4081 | 4
|  | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 135.1 | 0.12 | 1.6 | 25.9392 | 2 | 5 | 10 | 2.5939 | 3
|  | Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 | 100kg | 0.3 | 1.16 | 1.1 | 0.3828 | 2 | 5 | 10 | 0.1 | 0.1
|  | Železobeton základových patek C 16/20 (B 20) | m3 | 6.19 | 1.27 | 1.1 | 8.6474 | 2 | 5 | 10 | 0.86474 | 1
|  | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm | m2 | 46.63 | 1.3167 | 1.1 | 67.5375 | 2 | 5 | 10 | 6.7537 | 7
|  | Výztuž základových zdí z betonářské oceli | 100kg | 3.2 | 1.16 | 1.1 | 4.0832 | 2 | 5 | 10 | 0.40832 | 0.4
|  | Polštář hutněný pod základy tl. 15 cm - deska | m2 | 75.39 | 0.27 | 1.1 | 22.3908 | 1 | 5 | 5 | 4.4782 | 5
|  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí - Kari pr. 6 x 150/150 mm | 100kg | 3.2 | 1.29 | 1.1 | 4.5408 | 2 | 5 | 10 | 0.45408 | 0.5
|  | Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20) | m3 | 15.35 | 0.99 | 1.1 | 16.7162 | 2 | 5 | 10 | 1.6716 | 2
Kanalizace
|  | Rozvody ležaté kanalizace v půdorysu základů, výkopy, obsypy, vč. přivzdušnění ke krbu | bm | 25 | 0.67 | 1.6 | 16.75 | 2 | 5 | 10 | 1.675 | 2
[10 empty] | celkem | 34.4435 | 37