## Harmonogram
Harmonogram |  |  | PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE | [10 empty] | INVESTIČNÍ FÁZE | [29 empty] | PROVOZNÍ FÁZE
Bytový dům B |  |  | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
Činnost | Náklady bez DPH | Doba trvání (měs.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nákup pozemku | 8880000 | 1 | 2016 1: 8880000
VF1 příprava zakázky | 27513 | 1 | 2016 2: 27513
VF2 studie | 357664 | 2 | 2016 3: 178832; 2016 4: 178832
VF3 dokumentace pro územní řízení | 412689 | 4 | 2016 5: 103172.25; 2016 6: 103172.25; 2016 7: 103172.25; 2016 8: 103172.25
Územní řízení | 0 | 3 | 2016 9: 0; 2016 10: 0; 2016 11: 0
VF4 dokumentace ke SP | 605227 | 4 | 2016 12: 151306.75; 2017 1: 151306.75; 2017 2: 151306.75; 2017 3: 151306.75
Stavební řízení | 0 | 3 | 2017 4: 0; 2017 5: 0; 2017 6: 0
VF5 realizační dokumentace | 770352 | 5 | 2017 7: 154070.4; 2017 8: 154070.4; 2017 9: 154070.4; 2017 10: 154070.4; 2017 11: 154070.4
VF6 dokumentace pro zadání stavby | 192588 | 4 | 2017 12: 48147; 2018 1: 48147; 2018 2: 48147; 2018 3: 48147
VF7 výběr dodavatele | 27513 | 2 | 2018 4: 13756.5; 2018 5: 13756.5
SO 01 - Bytový dům B | 26444783 | 12 | 2018 6: 2203731.9167; 2018 7: 2203731.9167; 2018 8: 2203731.9167; 2018 9: 2203731.9167; 2018 10: 2203731.9167; 2018 11: 2203731.9167; 2018 12: 2203731.9167; 2019 1: 2203731.9167; 2019 2: 2203731.9167; 2019 3: 2203731.9167; 2019 4: 2203731.9167; 2019 5: 2203731.9167
SO 02 - Vodovodní přípojka | 17586 | 1 | 2018 6: 17586
SO 03 - Plynová přípojka | 115431 | 1 | 2018 6: 115431
SO 04 - Přípojka NN | 15963 | 1 | 2018 6: 15963
SO 05 - Splašková kanalizační přípojka | 10500 | 1 | 2018 6: 10500
SO 06 - Dešťová kanalizační přípojka | 8750 | 1 | 2018 6: 8750
SO 07 - Komunikace a zpevněné plochy | 929784 | 2 | 2019 3: 464892; 2019 4: 464892
SO 08 - Oplocení | 468750 | 2 | 2019 3: 234375; 2019 4: 234375
SO 09 - Sadové úpravy | 450000 | 2 | 2019 4: 225000; 2019 5: 225000
SO 10 - Telekomunikační přípojka | 53970 | 1 | 2018 6: 53970
VF8 autorský a technický dozor | 302638 | 12 | 2018 6: 25219.8333; 2018 7: 25219.8333; 2018 8: 25219.8333; 2018 9: 25219.8333; 2018 10: 25219.8333; 2018 11: 25219.8333; 2018 12: 25219.8333; 2019 1: 25219.8333; 2019 2: 25219.8333; 2019 3: 25219.8333; 2019 4: 25219.8333; 2019 5: 25219.8333
Náklady na umístění stavby (NUS) | 1425775.88 | 12 | 2018 6: 118814.6567; 2018 7: 118814.6567; 2018 8: 118814.6567; 2018 9: 118814.6567; 2018 10: 118814.6567; 2018 11: 118814.6567; 2018 12: 118814.6567; 2019 1: 118814.6567; 2019 2: 118814.6567; 2019 3: 118814.6567; 2019 4: 118814.6567; 2019 5: 118814.6567
Ostatní náklady | 570310.35 | 41 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085
Rezerva | 1996086.23 | 12 | 2018 6: 166340.5192; 2018 7: 166340.5192; 2018 8: 166340.5192; 2018 9: 166340.5192; 2018 10: 166340.5192; 2018 11: 166340.5192; 2018 12: 166340.5192; 2019 1: 166340.5192; 2019 2: 166340.5192; 2019 3: 166340.5192; 2019 4: 166340.5192; 2019 5: 166340.5192
Kompletační činnost | 570310.35 | 12 | 2018 6: 47525.8625; 2018 7: 47525.8625; 2018 8: 47525.8625; 2018 9: 47525.8625; 2018 10: 47525.8625; 2018 11: 47525.8625; 2018 12: 47525.8625; 2019 1: 47525.8625; 2019 2: 47525.8625; 2019 3: 47525.8625; 2019 4: 47525.8625; 2019 5: 47525.8625
VF9 uvedení stavby do provozu | 55025 | 1 | 2019 6: 27512.5; 2019 7: 27512.5 | Kontrola
|  |  | 8893910.0085 | 41423.0085 | 192742.0085 | 192742.0085 | 117082.2585 | 117082.2585 | 117082.2585 | 117082.2585 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 165216.7585 | 165216.7585 | 165216.7585 | 165216.7585 | 13910.0085 | 13910.0085 | 13910.0085 | 167980.4085 | 167980.4085 | 167980.4085 | 167980.4085 | 167980.4085 | 62057.0085 | 62057.0085 | 62057.0085 | 62057.0085 | 27666.5085 | 27666.5085 | 2797742.7969 | 2575542.7969 | 2575542.7969 | 2575542.7969 | 2575542.7969 | 2575542.7969 | 2575542.7969 | 2575542.7969 | 2575542.7969 | 3274809.7969 | 3499809.7969 | 2800542.7969 | 27512.5 | 27512.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44709208.81
Součet po půlrocích | 44709208.81 |  | 2016 1: 9554981.5512; 2016 7: 441111.3012; 2017 1: 537380.3012; 2017 7: 901959.0512; 2018 1: 3039246.8396; 2018 7: 15453256.7812; 2019 1: 14753760.4843; 2019 7: 27512.5 | 44709208.81

## Scénář prodeje
Délky výstavby v měsících |  | 12
Délka doprodeje bytů po ukončení výstavby |  | 7
Bytů koupeno při výstavbě |  | 90%
Bytů koupeno po výstavbě |  | 10%
Záloha (při koupi bytu při výstavbě) |  | 40%
Doplacená částka |  | 60%
[9 empty] | počet měsíců výstavby | 1
Scénář prodeje |  |  |  | Jednotlivé příjmy |  |  |  |  | Půlroční období | 5
Název | Celkový počet | Počet prodaných subjektů při výstavbě | Počet prodaných subjektů po výstavbě | Název | Záloha bez DPH (Kč) | Doplacená částka k záloze bez DPH (Kč) | Celá platba bez předchozí zálohy bez DPH (Kč) | Celkem bez DPH (Kč) | Název | Záloha bez DPH (Kč)
Byty | 20 | 18 | 2 | Byty | 19542378 | 29313567 | 5428438.3333 | 54284383.3333 | Byty | 1628531.5
Sklepy | 5 | 5 | 0 | Sklepy | 167300 | 250950 | 0 | 418250 | Sklepy | 13941.6667
Garážová park. stání | 9 | 9 | 0 | Garážová park. stání | 756000 | 1134000 | 0 | 1890000 | Garážová park. stání | 63000
Venkovní park. stání | 6 | 6 | 0 | Venkovní park. stání | 360000 | 540000 | 0 | 900000 | Venkovní park. stání | 30000
|  |  |  | Celkem | 20825678 | 31238517 | 5428438.3333 | 57492633.3333 | Celkový příjem za 5. období | 1735473.1667
[9 empty] | počet měsíců výstavby | 6
[9 empty] | Půlroční období | 6
[9 empty] | Název | Záloha bez DPH (Kč)
[9 empty] | Byty | 9771189
[9 empty] | Sklepy | 83650
[9 empty] | Garážová park. stání | 378000
[9 empty] | Venkovní park. stání | 180000
[9 empty] | Celkový příjem za 6. období | 10412839
[9 empty] | počet měsíců výstavby | 5
[9 empty] | počet měsícu doprodeje bytů | 1
[9 empty] | Půlroční období | 7
[9 empty] | Název | Záloha bez DPH (Kč) | Doplacená částka k záloze bez DPH (Kč) | Celá platba bez předchozí zálohy bez DPH (Kč)
[9 empty] | Byty | 8142657.5 | 4187652.4286 | 775491.1905
[9 empty] | Sklepy | 69708.3333 | 35850 | 0
[9 empty] | Garážová park. stání | 315000 | 162000 | 0
[9 empty] | Venkovní park. stání | 150000 | 77142.8571 | 0
[9 empty] | Celkem | 8677365.8333 | 4462645.2857 | 775491.1905
[9 empty] | Celkový příjem za 7. období | 13915502.3095
[9 empty] | počet měsícu doprodeje bytů | 6
[9 empty] | Půlroční období | 8
[9 empty] | Název | Doplacená částka k záloze bez DPH (Kč) | Celá platba bez předchozí zálohy bez DPH (Kč)
[9 empty] | Byty | 25125914.5714 | 4652947.1429
[9 empty] | Sklepy | 215100 | 0
[9 empty] | Garážová park. stání | 972000 | 0
[9 empty] | Venkovní park. stání | 462857.1429 | 0
[9 empty] | Celkem | 26775871.7143 | 4652947.1429
[9 empty] | Celkový příjem za 8. období | 31428818.8571
[9 empty] | Kontrola | 57492633.3333

## Cashflow
Informace o prodeji |  |  | Ostatní náklady | [8 empty] | Informace o prodeji |  |  | Ostatní náklady | [8 empty] | Informace o prodeji |  |  | Ostatní náklady
Celkový příjem | 57492633.3333 |  | Náklady na realitní kancelář |  | 5% | 2874631.6667 | [5 empty] | Celkový příjem | 57492633.3333 |  | Náklady na realitní kancelář |  | 5% | 2874631.6667 | [5 empty] | Celkový příjem | 57492633.3333 |  | Náklady na realitní kancelář |  | 5% | 2874631.6667
Délka výstavby v měsících | 12 |  | Náklady na udrřování prostor |  | 0.5% | 287463.1667 | [5 empty] | Délka výstavby v měsících | 12 |  | Náklady na udrřování prostor |  | 0.5% | 287463.1667 | [5 empty] | Délka výstavby v měsících | 12 |  | Náklady na udrřování prostor |  | 0.5% | 287463.1667
Délka doprodeje bytů po skončení výstavby | 7 | [10 empty] | Délka doprodeje bytů po skončení výstavby | 7 | [10 empty] | Délka doprodeje bytů po skončení výstavby | 12
Požadovaný výnos | 7% | [10 empty] | Požadovaný výnos | 7% | [10 empty] | Požadovaný výnos | 7%
[12 empty] | Zvýšení nákladů o | 3.946%
Cash flow, realistický pohled | [11 empty] | Cash flow - zjištění maximálních investičních nákladů při dodržení 7 % vnitřního výnosového procenta | [11 empty] | Cash flow, pesimistický pohled
Bytový dům B | Půlroční období | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | Bytový dům B | Půlroční období | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | Bytový dům B | Půlroční období | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Činnost | Celkem/k datu | 2016-07-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 2018-01-01 | 2018-07-01 | 2019-01-01 | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Činnost | Celkem/k datu | 2016-07-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 2018-01-01 | 2018-07-01 | 2019-01-01 | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Činnost | Celkem/k datu | 2016-07-01 | 2017-01-01 | 2017-07-01 | 2018-01-01 | 2018-07-01 | 2019-01-01 | 2019-07-01 | 2020-01-01 | 2020-07-01
Kladné peněžní toky | 57492633.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735473.1667 | 10412839 | 13915502.3095 | 31428818.8571 |  |  | Kladné peněžní toky | 57492633.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735473.1667 | 10412839 | 13915502.3095 | 31428818.8571 |  |  | Kladné peněžní toky | 57492633.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464051.25 | 8784307.5 | 10647257.7778 | 19962009.1667 | 16635007.6389
Příjmy z prodeje byt. a přid. prostorů | 57492633.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735473.1667 | 10412839 | 13915502.3095 | 31428818.8571 |  |  | Příjmy z prodeje byt. a přid. prostorů | 57492633.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735473.1667 | 10412839 | 13915502.3095 | 31428818.8571 |  |  | Příjmy z prodeje byt. a přid. prostorů | 57492633.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464051.25 | 8784307.5 | 10647257.7778 | 19962009.1667 | 16635007.6389
Záporné peněžní toky | 47583840.4767 | 9554981.5512 | 441111.3012 | 537380.3012 | 901959.0512 | 3126020.4979 | 15973898.7312 | 15449535.5998 | 1598953.4429 |  |  | Záporné peněžní toky | 49347968.3902 | 9932000.2934 | 458516.5915 | 558584.1564 | 937548.3891 | 3245942.5526 | 16583650.5557 | 16031686.8253 | 1600039.0261 |  |  | Záporné peněžní toky | 47583840.4767 | 9554981.5512 | 441111.3012 | 537380.3012 | 901959.0512 | 3112449.4021 | 15892472.1562 | 15286123.3732 | 1025612.9583 | 831750.3819
Investiční náklady | 44709208.81 | 9554981.5512 | 441111.3012 | 537380.3012 | 901959.0512 | 3039246.8396 | 15453256.7812 | 14753760.4843 | 27512.5 |  |  | Investiční náklady | 46473336.7236 | 9932000.2934 | 458516.5915 | 558584.1564 | 937548.3891 | 3159168.8943 | 16063008.6057 | 15335911.7099 | 28598.0833 |  |  | Investiční náklady | 44709208.81 | 9554981.5512 | 441111.3012 | 537380.3012 | 901959.0512 | 3039246.8396 | 15453256.7812 | 14753760.4843 | 27512.5 | 0
Provize pro realitní kancelář | 2874631.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86773.6583 | 520641.95 | 695775.1155 | 1571440.9429 |  |  | Provize pro realitní kancelář | 2874631.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86773.6583 | 520641.95 | 695775.1155 | 1571440.9429 |  |  | Provize pro realitní kancelář | 2874631.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73202.5625 | 439215.375 | 532362.8889 | 998100.4583 | 831750.3819
Náklady na udržování prostorů | 287463.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41066.1667 | 246397 |  |  | Náklady na udržování prostorů | 287463.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41066.1667 | 246397 |  |  | Náklady na udržování prostorů | 287463.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23955.2639 | 143731.5833 | 119776.3194
Cash-flow | 0 | -9554981.5512 | -441111.3012 | -537380.3012 | -901959.0512 | -1390547.3312 | -5561059.7312 | -1534033.2903 | 29829865.4143 | IRR | 8.608% | Cash-flow | 0 | -9932000.2934 | -458516.5915 | -558584.1564 | -937548.3891 | -1510469.386 | -6170811.5557 | -2116184.5158 | 29828779.831 | IRR | 7% | Cash-flow | 0 | -9554981.5512 | -441111.3012 | -537380.3012 | -901959.0512 | -1648398.1521 | -7108164.6562 | -4638865.5955 | 18936396.2083 | 15803257.2569 | IRR | 7.422%
Kumulované cash-flow | 0 | -9554981.5512 | -9996092.8524 | -10533473.1537 | -11435432.2049 | -12825979.5361 | -18387039.2673 | -19921072.5576 | 9908792.8567 | NPV | 1266988.8516 | Kumulované cash-flow | 0 | -9932000.2934 | -10390516.8849 | -10949101.0413 | -11886649.4304 | -13397118.8164 | -19567930.3721 | -21684114.8879 | 8144664.9431 | NPV | 0.33571 | Kumulované cash-flow | 0 | -9554981.5512 | -9996092.8524 | -10533473.1537 | -11435432.2049 | -13083830.3569 | -20191995.0132 | -24830860.6086 | -5894464.4003 | 9908792.8567 | NPV | 374536.5337
Diskontované cash-flow | 0 | -8929889.3002 | -385283.694 | -438662.399 | -688100.2416 | -991441.0291 | -3705568.9081 | -955318.8356 | 17361253.2591 | PI | 0.026626 | Diskontované cash-flow | 0 | -9282243.2648 | -400486.1486 | -455971.0609 | -715251.1771 | -1076943.7967 | -4111872.2948 | -1317853.361 | 17360621.4397 | PI | 6.8029e-09 | Diskontované cash-flow | 0 | -8929889.3002 | -385283.694 | -438662.399 | -688100.2416 | -1175285.1007 | -4736470.2443 | -2888852.3522 | 11021155.0009 | 8595924.8648 | PI | 0.0078711
Kumulované diskontované cash-flow | 0 | -8929889.3002 | -9315172.9942 | -9753835.3931 | -10441935.6348 | -11433376.6639 | -15138945.5719 | -16094264.4075 | 1266988.8516 | PP | 8 | Kumulované diskontované cash-flow | 0 | -9282243.2648 | -9682729.4134 | -10138700.4744 | -10853951.6515 | -11930895.4482 | -16042767.743 | -17360621.104 | 0.33571 | PP | 8 | Kumulované diskontované cash-flow | 0 | -8929889.3002 | -9315172.9942 | -9753835.3931 | -10441935.6348 | -11617220.7355 | -16353690.9798 | -19242543.332 | -8221388.3311 | 374536.5337 | PP | 8

## Pesimistický scénář prodeje
Délky výstavby v měsících |  | 12
Délka doprodeje bytů po ukončení výstavby |  | 12
Bytů koupeno při výstavbě |  | 75%
Bytů koupeno po výstavbě |  | 25%
Záloha (při koupi bytu při výstavbě) |  | 40%
Doplacená částka |  | 60%
[9 empty] | počet měsíců výstavby | 1
Pesimistický scénář prodeje |  |  |  | Jednotlivé příjmy |  |  |  |  | Půlroční období | 5
Název | Celkový počet | Počet prodaných subjektů při výstavbě | Počet prodaných subjektů po výstavbě | Název | Záloha bez DPH (Kč) | Doplacená částka k záloze bez DPH (Kč) | Celá platba bez předchozí zálohy bez DPH (Kč) | Celkem bez DPH (Kč) | Název | Záloha bez DPH (Kč)
Byty | 20 | 15 | 5 | Byty | 16285315 | 24427972.5 | 13571095.8333 | 54284383.3333 | Byty | 1357109.5833
Sklepy | 5 | 5 | 0 | Sklepy | 167300 | 250950 | 0 | 418250 | Sklepy | 13941.6667
Garážová park. stání | 9 | 9 | 0 | Garážová park. stání | 756000 | 1134000 | 0 | 1890000 | Garážová park. stání | 63000
Venkovní park. stání | 6 | 6 | 0 | Venkovní park. stání | 360000 | 540000 | 0 | 900000 | Venkovní park. stání | 30000
|  |  |  | Celkem | 17568615 | 26352922.5 | 13571095.8333 | 57492633.3333 | Celkový příjem za 5. období | 1464051.25
[9 empty] | počet měsíců výstavby | 6
[9 empty] | Půlroční období | 6
[9 empty] | Název | Záloha bez DPH (Kč)
[9 empty] | Byty | 8142657.5
[9 empty] | Sklepy | 83650
[9 empty] | Garážová park. stání | 378000
[9 empty] | Venkovní park. stání | 180000
[9 empty] | Celkový příjem za 6. období | 8784307.5
[9 empty] | počet měsíců výstavby | 5
[9 empty] | počet měsícu doprodeje bytů | 1
[9 empty] | Půlroční období | 7
[9 empty] | Název | Záloha bez DPH (Kč) | Doplacená částka k záloze bez DPH (Kč) | Celá platba bez předchozí zálohy bez DPH (Kč)
[9 empty] | Byty | 6785547.9167 | 2035664.375 | 1130924.6528
[9 empty] | Sklepy | 69708.3333 | 20912.5 | 0
[9 empty] | Garážová park. stání | 315000 | 94500 | 0
[9 empty] | Venkovní park. stání | 150000 | 45000 | 0
[9 empty] | Celkem | 7320256.25 | 2196076.875 | 1130924.6528
[9 empty] | Celkový příjem za 7. období | 10647257.7778
[9 empty] | počet měsícu doprodeje bytů | 6
[9 empty] | Půlroční období | 8
[9 empty] | Název | Doplacená částka k záloze bez DPH (Kč) | Celá platba bez předchozí zálohy bez DPH (Kč)
[9 empty] | Byty | 12213986.25 | 6785547.9167
[9 empty] | Sklepy | 125475 | 0
[9 empty] | Garážová park. stání | 567000 | 0
[9 empty] | Venkovní park. stání | 270000 | 0
[9 empty] | Celkem | 13176461.25 | 6785547.9167
[9 empty] | Celkový příjem za 8. období | 19962009.1667
[9 empty] | počet měsícu doprodeje bytů | 5
[9 empty] | Půlroční období | 9
[9 empty] | Název | Doplacená částka k záloze bez DPH (Kč) | Celá platba bez předchozí zálohy bez DPH (Kč)
[9 empty] | Byty | 10178321.875 | 5654623.2639
[9 empty] | Sklepy | 104562.5 | 0
[9 empty] | Garážová park. stání | 472500 | 0
[9 empty] | Venkovní park. stání | 225000 | 0
[9 empty] | Celkem | 10980384.375 | 5654623.2639
[9 empty] | Celkový příjem za 9. období | 16635007.6389
[9 empty] | Kontrola | 57492633.3333

## Propočet
Stavební objekty | [5 empty] | Propočet
Číslo SO | Název | Cena bez DPH (Kč) | DPH % | DPH (Kč) | Cena včetně DPH (Kč) | Název | % ze ZRN | Cena bez DPH (Kč) | DPH (%) | DPH (Kč) | Cena včetně DPH (Kč)
SO 01 | Bytový dům B | 26444783 | 15 | 3966717.45 | 30411500.45 | Projektové a průzkumné práce | - | 2751209 | 21 | 577753.89 | 3328962.89
SO 02 | Vodovodní přípojka | 17586.6 | 15 | 2637.99 | 20224.59 | Provozní soubory | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
SO 03 | Plynová přípojka | 115431 | 15 | 17314.65 | 132745.65 | Stavební objekty | - | 28515517.6 | 15 a 21 | 4388239.68 | 32903757.28
SO 04 | Přípojka NN | 15963 | 15 | 2394.45 | 18357.45 | Stroje, zařízení a inventář | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
SO 05 | Splašková kanalizační přípojka | 10500 | 15 | 1575 | 12075 | Umělecká díla | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
SO 06 | Dešťová kanalizační přípojka | 8750 | 15 | 1312.5 | 10062.5 | Náklady na umístění stavby | 5 | 1425775.88 | 15 a 21 | 219411.984 | 1645187.864
SO 07 | Komunikace a zpevněné plochy | 929784 | 21 | 195254.64 | 1125038.64 | Ostatní náklady | 2 | 570310.352 | 21 | 119765.1739 | 690075.5259
SO 08 | Oplocení | 468750 | 21 | 98437.5 | 567187.5 | Rezerva | 7 | 1996086.232 | 15 | 299412.9348 | 2295499.1668
SO 09 | Sadové úpravy | 450000 | 21 | 94500 | 544500 | Ostatní investice | - | 8880000 | 0 | 0 | 8880000
SO 10 | Telekomunikační přípojka | 53970 | 15 | 8095.5 | 62065.5 | Nehmotný investiční majetek | - | 0 | 21 | 0 | 0
CELKEM ZA STAVBU: |  | 28515517.6 |  | 4388239.68 | 32903757.28 | Provozní náklady | - | 0 | 21 | 0 | 0
[6 empty] | Kompletační činnost | 2 | 570310.352 | 15 | 85546.5528 | 655856.9048
Zařízení staveniště | [5 empty] | Celkem |  | 44709209.416 |  | 5690130.2155 | 50399339.6315
Číslo SO | Název | Cena bez DPH (Kč) | DPH % | DPH (Kč) | Cena včetně DPH (Kč)
SO 01 | Bytový dům B | 1322239.15 | 15 | 198335.8725 | 1520575.0225
SO 02 | Vodovodní přípojka | 879.33 | 15 | 131.8995 | 1011.2295
SO 03 | Plynová přípojka | 5771.55 | 15 | 865.7325 | 6637.2825
SO 04 | Přípojka NN | 798.15 | 15 | 119.7225 | 917.8725
SO 05 | Splašková kanalizační přípojka | 525 | 15 | 78.75 | 603.75
SO 06 | Dešťová kanalizační přípojka | 437.5 | 15 | 65.625 | 503.125
SO 07 | Komunikace a zpevněné plochy | 46489.2 | 21 | 9762.732 | 56251.932
SO 08 | Oplocení | 23437.5 | 21 | 4921.875 | 28359.375
SO 09 | Sadové úpravy | 22500 | 21 | 4725 | 27225
SO 10 | Telekomunikační přípojka | 2698.5 | 15 | 404.775 | 3103.275
CELKEM ZA STAVBU: |  | 1425775.88 |  | 219411.984 | 1645187.864

## Bytový dům B
Příjem z prodeje bytů | [6 empty] | Stanovené prodejní ceny |  |  |  | Příjem z prodeje sklepů |  |  |  | Příjem z prodeje parkovacích stání |  |  |  | Celkové příjmy
Ozn. bytu | Dispozice | Čistá podlahová plocha bytu (m2) | Plocha balkonu nebo terasy (m2) | Plocha předzahrádky (m2) | Celková cena bytu bez DPH (Kč) | Celková cena za m2 bytu bez DPH (Kč) | Název | MJ | Průměrná cena u konkurenčních projektů za MJ bez DPH (Kč) | Navrhovaná cena za MJ bez DPH (Kč) | Ozn. sklepu | Cena za m2 bez DPH (Kč) | Výměra (m2) | Cena celkem bez DPH (Kč) | Název | Cena za kus bez DPH (Kč) | Počet (ks) | Cena celkem bez DPH (Kč) | Název | Cena bez DPH (Kč)
1 | 3+kk | 79.54 | 7 | 120.96 | 4548410 | 57183.9326 | Čistá podlahová plocha bytu | m2 | 46160.5217 | 46500 | 1 | 25000 | 2.85 | 71250 | Garážové park. stání | 210000 | 9 | 1890000 | Bytové prostory | 54284383.3333
2 | 1+kk | 40.87 | 8.61 | - | 2201805 | 53873.379 | Balkon, lodžie, terasa plochy do 15 m2 | m2 | 35000 | 35000 | 2 | 25000 | 2.7 | 67500 | Venkovní park. stání | 150000 | 6 | 900000 | Sklepní prostory | 418250
3 | 1+kk | 35.14 | 9.73 | 67.5 | 2649560 | 75400.1138 | Balkon, lodžie, terasa plochy nad 15 m2 | m2 | 11666.6667 | 11666.6667 | 3 | 25000 | 3.68 | 92000 |  | Celkem | 15 | 2790000 | Parkovácí stání | 2790000
4 | 2+kk | 57.17 | 14.03 | 116.6 | 3732455 | 65286.9512 | Předzahrádka plochy do 100 m2 | m2 | 10000 | 10000 | 4 | 25000 | 3.73 | 93250 |  |  |  |  | Celkem | 57492633.3333
5 | 1+1 | 31 | 4.63 | - | 1603550 | 51727.4194 | Předzahrádka plochy nad 100 m2 | m2 | 5000 | 5000 | 5 | 25000 | 3.77 | 94250
6 | 1+kk | 31.74 | - | 79.1 | 2266910 | 71421.235 | Sklep | m2 | 25000 | 25000 |  | Celkem | 16.73 | 418250
7 | 1+kk | 38.54 | - | 84.2 | 2634110 | 68347.4312 | Garážové stání | ks | 210000 | 210000
8 | 1+kk | 38.55 | - | 79.5 | 2587575 | 67122.5681 | Venkovní parkovací stání | ks | - | 150000
9 | 2+kk | 55.54 | - | 258.1 | 3873110 | 69735.5059
10 | 3+kk | 79.48 | 7 | - | 3940820 | 49582.5365
11 | 2+kk | 41.1 | 8.61 | - | 2212500 | 53832.1168
12 | 1+kk | 35.13 | 9.73 | - | 1974095 | 56193.9937
13 | 2+kk | 57.15 | 13.99 | - | 3147125 | 55067.804
14 | 1+1 | 31.15 | 4.63 | - | 1610525 | 51702.2472
15 | 1+kk | 31.67 | 4.63 | - | 1634705 | 51616.8298
16 | 1+kk | 32.85 | 4.63 | - | 1689575 | 51433.0289
17 | 1+kk | 32.84 | 4.63 | - | 1689110 | 51434.5311
18 | 2+kk | 57.3 | 4.43 | - | 2819500 | 49205.9337
19 | 2+kk | 58.42 | 25.54 | - | 3014496.6667 | 51600.4222
20 | 2+kk | 64.42 | 125.05 | - | 4454446.6667 | 69146.9523
| Celkem | 929.6 | 256.87 | 805.96 | 54284383.3333 | 58545.7466

## Analýza okolí a konk. projektů
Makroekonomická analýza ceny za m2 bytu | [5 empty] | Projekty po termínu dokončení |  |  | Projekty ve fázi výstavby |  |  |  |  | Průměrná cena za m2 bytu u konk. projektů |  | Prodejní ceny u konk. projektů
Název/rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Název projektu | Počet bytů | Termín dokončení výstavby | Název projektu | Bytů celkem | Bytů prodáno | % prodaných bytů | Termín dokončení | Název projektu | Průměrná cena za m2 čisté podlahové plochy bytu bez DPH (Kč) | Název | MJ | Cena bez DPH (Kč)
Cena za m2 bytu (Kč) | 43679 | 42213 | 45851 | 47765 | - | Romance JK | 73 | konec roku 2016 | Nad Volyňkou | 116 | 100 | 86.2069 | duben roku 2017 | Nad Volyňkou | 47283.6568 | Sklep | m2 | 25000
[6 empty] | EKOCITY Uhříněves I | 176 | léto 2016 | Vivus Uhříněves II. | 248 | 232 | 93.5484 | 2. polovina roku 2017 | Vivus Uhříněves II. | 46160.3697 | Garážové stání | ks | 210000
[6 empty] | Romance F | 57 | podzim 2015 | U Starého mlýna | 117 | 85 | 72.6496 | 1. čtvrtletí roku 2018 | U Starého mlýna | 45037.5387 | Balkon, lodžie, terasa plochy do 15 m2 | m2 | 35000
[6 empty] | Vilapark Uhříněveská obora | 151 | podzim 2013 | [5 empty] | Celková průměrná cena | 46160.5217 | Balkon, lodžie, terasa plochy nad 15 m2 | m2 | 11666.6667
[16 empty] | Předzahrádka plochy do 100 m2 | m2 | 10000
[16 empty] | Předzahrádka plochy nad 100 m2 | m2 | 5000

## Projekt Vivus Uhříněves II.
Projekt Vivus Uhříněves II. | [9 empty] | Cena za přidružené prostory |  |  | Zkrácená verze
Ozn. bytu | Dispozice | Podlahová plocha bytu (m2) | Čistá podlahová plocha bytu (m2) | Plocha sklepu (m2) | Plocha balkonu, lodžie, terasy (m2) | Parkovací stání | Cena celkem vč. DPH (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč) | Cena za m2 čisté podlahové plochy bytu bez DPH (Kč) | Název | MJ | Cena bez DPH (Kč) | Ozn. bytu | Podlahová plocha bytu (m2) | Čistá podlahová plocha bytu (m2) | Cena celkem bez DPH (Kč) | Cena za m2 čisté podlahové plochy bytu bez DPH (Kč)
1 | 3+kk | 78.56 | 74.632 | 4.02 | 7.58 | 1 garážové | 4440464 | 3861273.0435 | 44022.31 | Sklep | m2 | 25000 | 1 | 78.56 | 74.632 | 3861273.0435 | 44022.31
2 | 3+kk | 55.57 | 52.7915 | 3.8 | 2.7 | 1 garážové | 3447497 | 2997823.4783 | 49218.5954 | Garážové stání | ks | 210000 | 2 | 55.57 | 52.7915 | 2997823.4783 | 49218.5954
3 | 2+kk | 48.25 | 45.8375 | 3.9 | 46.9 | - | 2790949 | 2426912.1739 | 38881.8218 | Balkon, lodžie, terasa plochy do 15 m2 | m2 | 35000 | 3 | 48.25 | 45.8375 | 2426912.1739 | 38881.8218
4 | 2+kk | 55.31 | 52.5445 | 4.95 | 61.48 | 1 garážové | 3274900 | 2847739.1304 | 34194.3013 | Balkon, lodžie, terasa plochy nad 15 m2 | m2 | 11666.6667 | 4 | 55.31 | 52.5445 | 2847739.1304 | 34194.3013
5 | 3+kk | 55.58 | 52.801 | 4.87 | 2.74 | 1 garážové | 3410685 | 2965813.0435 | 48070.3593 |  |  |  | 5 | 55.58 | 52.801 | 2965813.0435 | 48070.3593
6 | 3+kk | 55.58 | 52.801 | 4.07 | 2.59 | 1 garážové | 3528790 | 3068513.0435 | 50493.6089 |  |  |  | 6 | 55.58 | 52.801 | 3068513.0435 | 50493.6089
7 | 2+kk | 48.3 | 45.885 | 4.11 | 2.58 | - | 3018673 | 2624933.0435 | 52999.5215 |  |  |  | 7 | 48.3 | 45.885 | 2624933.0435 | 52999.5215
8 | 2+kk | 48.15 | 45.7425 | 8.28 | 2.73 | 1 garážové | 3293400 | 2863826.087 | 51402.4395 |  |  |  | 8 | 48.15 | 45.7425 | 2863826.087 | 51402.4395
[6 empty] | Průměrná cena bytu za m2 bez DPH (Kč) |  |  | 46160.3697 | [6 empty] | Průměr | 46160.3697

## Projekt Nad Volyňkou
Projekt Nad Volyňkou | [10 empty] | Cena za přidružené prostory |  |  | Zkrácená verze
Ozn. bytu | Dispozice | Podlahová plocha bytu (m2) | Čistá podlahová plocha bytu (m2) | Plocha sklepu (m2) | Plocha balkonu, lodžie, terasy (m2) | Parkovací stání | Cena celkem vč. DPH (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč) | Cena za m2 čisté podlahové plochy bez DPH uváděna v projektu Nad Volyňkou (Kč) | Cena za m2 čisté podlahové plochy bytu bez DPH (Kč) | Název | MJ | Cena bez DPH (Kč) | Ozn. bytu | Podlahová plocha bytu (m2) | Čistá podlahová plocha bytu (m2) | Cena celkem bez DPH (Kč) | Cena za m2 čisté podlahové plochy bytu bez DPH (Kč)
1 | 3+kk | 83.4 | 78.6 | 4.7 | 11.2 | 1 garážové | 4527356 | 3936831.3043 | 41000 | 40932.9682 | Sklep | m2 | 25000 | 1 | 83.4 | 78.6 | 3936831.3043 | 40932.9682
2 | 2+kk | 52.3 | 49.1 | 2.5 | 30.3 | 1 garážové | 3802607 | 3306614.7826 | 55000 | 54595.0058 | Garážové stání | ks | 210000 | 2 | 52.3 | 49.1 | 3306614.7826 | 54595.0058
3 | 3+kk | 83.8 | 78.8 | 3 | 11.4 | 1 garážové | 4757088 | 4136598.2609 | 44000 | 43814.6987 | Balkon, lodžie, terasa plochy do 15 m2 | m2 | 35000 | 3 | 83.8 | 78.8 | 4136598.2609 | 43814.6987
4 | 3+kk | 87.8 | 81.1 | 7.3 | 58.6 | 1 garážové | 5844905 | 5082526.087 | 47000 | 49400.2395 | Balkon, lodžie, terasa plochy nad 15 m2 | m2 | 11666.6667 | 4 | 87.8 | 81.1 | 5082526.087 | 49400.2395
5 | 2+kk | 56.9 | 52.7 | 2.6 | 13.5 | 1 garážové | 3924063 | 3412228.6957 | 53000 | 50564.1119 |  |  |  | 5 | 56.9 | 52.7 | 3412228.6957 | 50564.1119
6 | 3+kk | 88.6 | 83.4 | 3.2 | 58.7 | 1 garážové | 5734611 | 4986618.2609 | 46000 | 48102.9368 |  |  |  | 6 | 88.6 | 83.4 | 4986618.2609 | 48102.9368
7 | 3+kk | 85.7 | 81.2 | 12.5 | 4.9 | 1 garážové | 5030205 | 4374091.3043 | 45000 | 45321.3215 |  |  |  | 7 | 85.7 | 81.2 | 4374091.3043 | 45321.3215
8 | 3+kk | 84.6 | 80.3 | 2.9 | 4.5 | 1 garážové | 4711204 | 4096699.1304 | 45000 | 45537.9717 |  |  |  | 8 | 84.6 | 80.3 | 4096699.1304 | 45537.9717
[6 empty] | Průměrná cena bytu za m2 bez DPH (Kč) |  |  | 47000 | 47283.6568 | [6 empty] | Průměr | 47283.6568

## Projekt U Starého mlýna
Projekt U Starého mlýna | [8 empty] | Cena za přidružené prostory |  |  | Zkrácená verze |  |  |  |  | Ceny sklepů
Ozn. bytu | Dispozice | Podlahová plocha bytu (m2) | Čistá podlahová plocha bytu (m2) | Plocha balkonu, lodžie, terasy (m2) | Plocha předzahrádky (m2) | Cena celkem vč. DPH (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč) | Cena za m2 čisté podlahové plochy bytu bez DPH (Kč) | Název | MJ | Cena bez DPH (Kč) | Ozn. bytu | Podlahová plocha bytu (m2) | Čistá podlahová plocha bytu (m2) | Cena celkem bez DPH (Kč) | Cena za m2 čisté podlahové plochy bytu bez DPH (Kč) | Ozn. sklepu | Plocha sklepu (m2) | Cena celkem vč. DPH (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč) | Cena za m2 plochy sklepu bez DPH (Kč)
1 | 1+kk | 35.6 | 33.82 | - | 35 | 2413822 | 2098975.6522 | 51714.2416 | Sklep | m2 | 25000 | 1 | 35.6 | 33.82 | 2098975.6522 | 51714.2416 | 1 | 8.17 | 234888 | 204250.4348 | 25000.0532
2 | 1+kk | 35.5 | 33.725 | 7 | - | 1899470 | 1651713.0435 | 41711.2837 | Garážové stání | ks | 210000 | 2 | 35.5 | 33.725 | 1651713.0435 | 41711.2837 | 2 | 3.63 | 104363 | 90750.4348 | 25000.1198
3 | 1+kk | 42.8 | 40.66 | - | 31.68 | 2272237 | 1975858.2609 | 40803.2037 | Balkon, lodžie, terasa plochy do 15 m2 | m2 | 35000 | 3 | 42.8 | 40.66 | 1975858.2609 | 40803.2037 | 3 | 5.48 | 157550 | 137000 | 25000
4 | 2+kk | 64.7 | 61.465 | 23.6 | - | 3190486 | 2774335.6522 | 40657.3224 | Balkon, lodžie, terasa plochy nad 15 m2 | m2 | 11666.6667 | 4 | 64.7 | 61.465 | 2774335.6522 | 40657.3224 | 4 | 2.25 | 64687 | 56249.5652 | 24999.8068
5 | 2+kk | 50.8 | 48.26 | - | 170.27 | 3647855 | 3172047.8261 | 48087.398 | Předzahrádka plochy do 100 m2 | m2 | 10000 | 5 | 50.8 | 48.26 | 3172047.8261 | 48087.398 | 5 | 2.16 | 62100 | 54000 | 25000
6 | 3+kk | 74.4 | 70.68 | 5.9 | - | 3800507 | 3304788.6957 | 43835.4371 | Předzahrádka plochy nad 100 m2 | m2 | 5000 | 6 | 74.4 | 70.68 | 3304788.6957 | 43835.4371 | 6 | 2.98 | 85675 | 74500 | 25000
7 | 3+kk | 90 | 85.5 | - | 61.5 | 5424980 | 4717373.913 | 47980.9814 |  |  |  | 7 | 90 | 85.5 | 4717373.913 | 47980.9814
8 | 3+kk | 85.6 | 81.32 | 4.99 | - | 4456893 | 3875559.1304 | 45510.4418 |  |  |  | 8 | 85.6 | 81.32 | 3875559.1304 | 45510.4418
[5 empty] | Průměrná cena bytu za m2 bez DPH (Kč) |  |  | 45037.5387 | [6 empty] | Průměr | 45037.5387